## rel_cronograma_fisico_financeir
BADESC+B5:Q31B5:S48B5:S52B8B5:Q25B5:S54B8B5:Q25B5:S57B8B5:Q25B8B5:Q25B5:S54B5:S53B5:S52B5:S51B5:S50B5:S49B5:S48B5:S4B5:S42 |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [11 empty] | A 3
GEROM |  | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
BADESC CIDADES |  | PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Município de União do Oeste
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS URBANAS - AVENIDA TIRADENTES (TRECHO I E II) | [14 empty] | FOLHA: 1
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO (MÊS) | [11 empty] | TOTAL
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS E ADM DA OBRA |  | 1153.2 | 33.33 | 1153.2 | 33.33 | 1153.2 | 33.34 | [6 empty] | 3459.6 | 100,00
2 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 34574.66 | 50,00 | 34574.65 | 50,00 | [8 empty] | 69149.31 | 100,00
3 | ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM |  | 92377.25 | 50,00 | 92377.25 | 50,00 | [8 empty] | 184754.5 | 100,00
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | 115887.26 | 50,00 | 115887.26 | 50,00 | [6 empty] | 231774.52 | 100,00
5 | PROTEÇÃO LATERAL COM BRITA | [5 empty] | 5824.03 | 100,00 | [6 empty] | 5824.03 | 100,00
6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 10655.57 | 100,00 | [6 empty] | 10655.57 | 100,00
1
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 128105.11 | 25.3364 | 243992.36 | 48.2563 | 133520.06 | 26.4073 | [6 empty] | 505617.53 | 100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 128105.11 | 25.3364 | 372097.47 | 73.5927 | 505617.53 | 100
21 de agosto de 2019 |  |  | NOME: |  | FERNANDO L. BECKER | [5 empty] | ASSINATURA:
|  |  | CPF: |  | 345.544.590-04
|  |  | Nº CREA / CAU: |  | 21266-9/SC
|  |  | Nº RT: |  | 6133246-9
BADESC |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [11 empty] | A 3
GEROM |  | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
BADESC CIDADES |  | PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Município de União do Oeste
Ginásio Municipal de Esportes | [14 empty] | FOLHA: 2
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO (MÊS) | [11 empty] | TOTAL
|  |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.976,96 | 100,00
2 | ESTRUTURA PAVILHÃO - SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3109.3 | 100
3 | ESTRUTURA PAVILHÃO PRINCIPAL PRÉ-FABRICADA |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412196.4 | 100,00
4 | COBERTURA PAVILHÃO PRINCIPAL |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192951.15 | 100
5 | FUNDAÇÕES - ANEXOS DO PAVILHÃO |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.747,47 | 100,00
6 | PILARES EM CONCRETO ARMADO - ANEXOS AO PAVILHÃO |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.883,50 | 100,00
7 | PAREDES E ALVENARIAS |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.943,69 | 100,00
8 | VIGAS, VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO - ANEXOS DO |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.122,69 | 100,00
9 | FORROS E COBERTURAS ANEXOS AO PAVILHÃO |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.265,60 | 100,00
10 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.353,82 | 100,00
11 | INSTALACÕES ELÉTRICAS |  | 41.186,58 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.483,23 | 100,00
12 | INSTALACOES HIDRAULICAS |  | 17.195,14 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.493,93 | 100,00
13 | LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS |  | 8838.42 | 40 | 6628.815 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.096,05 | 100,00
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 18.121,01 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.651,26 | 100,00
15 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  | 15544.56 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19430.7 | 100,00
16 | CONTRAPISOS |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.874,76 | 100,00
17 | ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.232,51 | 100,00
18 | ESQUADRIAS |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.279,69 | 100,00
19 | REVESTIMENTOS DE PISO |  | 73.211,95 | 40,00 | 91.514,94 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.029,87 | 100,00
20 | PINTURAS |  | 0,00 | 0,00 | 48.703,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.703,24 | 100,00
21 | EQUIPAMENTOS |  | 0,00 | 0,00 | 26.495,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.495,41 | 100,00
22 | ESTRUTURA DE RESERVATÓRIOS PLUVIAIS E DE ÁGUA FRIA |  | 6138.17 | 50,00 | 6138.17 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12276.34 | 100,00
23 | CENTRAL DE GÁS |  | 1157.74 | 50,00 | 1157.74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2315.48 | 100,00
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0,00 | 0,00 | 4.639,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.639,64 | 100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
12 de julho de 2018 |  |  | NOME: |  | JORGE CÉSAR DREWS | [5 empty] | ASSINATURA:
|  |  | CPF: |  | 852.047.659-72
|  |  | Nº CREA / CAU: |  | 041.748-6
|  |  | Nº RT: |  | 6370633-6