## cronograma_brde
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: União do Oeste - SC | [14 empty] | FOLHA Nº 1
PROJETO: |  | CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE E LAZER
LOCALIZAÇÃO: |  | AVENIDA SANTA CATARINA | [12 empty] | DATA
17-10-2014
Data da referência de custo: Sinapi - 06/2014 | [5 empty] | Periodicidade das Etapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | PERÍODO | [10 empty] | TOTAL
|  |  |  | ETAPA 01 |  |  | ETAPA 02 |  | ETAPA 03 |  | ETAPA 04 |  | ETAPA 05
|  |  |  | R$ | % |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 7364.6 | 100 | [9 empty] | 7364.6 | 100
2 | FUNDAÇÕES |  |  | 19726.67 | 100 | [9 empty] | 19726.67 | 100
3 | ESTRUTURA |  |  | 24869.06 | 40 |  | 37303.6 | 60 | [6 empty] | 62172.66 | 100
4 | ALVENARIA |  |  | 6345.78 | 20 |  | 19037.34 | 60 | 6345.78 | 20 |  |  |  |  | 31728.9 | 100
5 | VIGAS EM CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 5686.41 | 100 |  |  |  |  | 5686.41 | 100
6 | COBERTURA | [7 empty] | 9682.13 | 100 |  |  |  |  | 9682.13 | 100
7 | FORROS E BEIRAIS | [9 empty] | 2722.22 | 80 | 680.55 | 20 | 3402.77 | 100
8 | CONTRAPISOS E CALÇADAS | [9 empty] | 13016.16 | 100 |  |  | 13016.16 | 100
9 | INSTALACOES HIDRAULICAS E PLUVIAIS | [7 empty] | 1608.52 | 70 | 689.36 | 30 |  |  | 2297.88 | 100
10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [7 empty] | 869.62 | 50 | 869.62 | 50 |  |  | 1739.25 | 100
11 | LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS | [11 empty] | 1429.24 | 100 | 1429.24 | 100
12 | INSTALACÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 1507.73 | 30 | 3518.03 | 70 |  |  | 5025.76 | 100
13 | REVESTIMENTOS DE PAREDE | [7 empty] | 29741.7 | 50 | 29741.7 | 50 |  |  | 59483.4 | 100
14 | REVESTIMENTOS DE PISO | [9 empty] | 1333.75 | 20 | 5335.02 | 80 | 6668.77 | 100
15 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 6300.82 | 30 | 10501.36 | 50 | 4200.54 | 20 | 21002.72 | 100
16 | PINTURA | [11 empty] | 12275.13 | 100 | 12275.13 | 100
17 | FOSSA SÉPTICA 2.415 LITROS (2,7X1,30X1,50M | [9 empty] | 1438.34 | 50 | 1438.34 | 50 | 2876.68 | 100
18 | SUMIDOURO 3,30X1,80X2,10M (EXTERNAM.) | [9 empty] | 932.87 | 50 | 932.87 | 50 | 1865.74 | 100
19 | SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIOS | [7 empty] | 290.65 | 10 |  |  | 2615.81 | 90 | 2906.46 | 100
20 | ESTRUTURAS PARA RESERVATÓRIOS | [7 empty] | 4057.99 | 100 |  |  |  |  | 4057.99 | 100
21 | SERVIÇOS FINAIS | [11 empty] | 3320.74 | 100 | 3320.74 | 100
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  |  | 58.306,11 | 20,99 |  | 56.340,94 | 20,29 | 66.091,34 | 23,80 | 64.763,42 | 23,32 | 32.228,25 | 11,60 | 277.730,06 | 100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  |  | 58.306,11 | 20,99 |  | 114.647,05 | 41,28 | 180.738,39 | 65,08 | 245.501,81 | 88,40 | 277.730,06 | 100,00 | 277.730,06 | 100,00
17-10-2014 | [7 empty] | ASSINATURA:
NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JORGE CÉSAR DREWS - CREA/SC 041.748-6