# METAS DO PLANO ESTADUAL/MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVADAS NO PERÍODO

- Meta sobre Educação Infantil

Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 0 (zero) a 3 (três) anos até o final da vigência deste Plano.

| Indicador (no) 1 A | Percentual de atendimento de 4 a 5 anos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO |  | FONTE DO INDICADOR |
|  | DADO OFICIAL ⃰⃰ |  | PNE em Movimento |
| 100% | LOCAL** |  | Tabela - População Estimada para 2016 - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 94,20% | Minicenso 2018, Busca ativa, Saúde, DATASUS, ESCOLAWEB. |

De acordo com os dados disponibilizados pelo MEC/SIMEC em 2018 o Brasil atendeu a 91,5% dos alunos de 4 e 5 anos, e dessa forma não cumprindo com a meta estabelecida de 100%.

No município de União do Oeste no ano de 2019, com base no número de crianças, levantados pela secretária municipal da saúde por meio da busca ativa, comparados com o número de alunos matriculados em 21 de agosto, percebemos que se encontravam 04 alunos fora da escola. Dessa forma, foi realizado um levantamento para apurar o motivo dessas crianças não estarem na escola, uma vez que nessa faixa etária a matrícula é obrigatória. Foi realizado levantamento, ma não foi localizado essas crianças, isso se deve ao fato da movimentação de alunos entre escolas e municípios.

| Indicador (no) 1 B | Percentual de atendimento de 0 a 3 anos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO |  | FONTE DO INDICADOR |
|  | DADO OFICIAL ⃰⃰ |  | PNE em Movimento |
| 50% | LOCAL** |  | Tabela - População Estimada para 2016 - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 31,51% | Busca ativa, Saúde, ESCOLAWEB. |

Segundo dados do MEC/ SIMEC no ano de 2018 o Brasil atendeu a 31,9% das crianças de 0 á 5 anos, percebe-se a necessidade de elevar em 18,1% até 2025 para atingir os 50% estabelecido pela meta.

No município de União do Oeste, conforme dados levantados através da busca ativa realizada pela secretaria municipal da saúde, comparados com o número de alunos matriculados no ano de 2019, verificou-se que para cumprir a meta até 2025 será necessário elevar em 18,49% o atendimento para as crianças de até 03 anos de idade, conforme prevê a meta 01 do PME.

A Resolução 001/2018 do Conselho Municipal de Educação- CME de União do Oeste, fixa as normas para a matrÍcula dos alunos da Educação Básica para o ano letivo de 2019, sendo oferecidas 60 vagas para crianças de 1 a 3 anos.

O Município não possuía lista de espera, pois em 21 de agosto de 2019, encontravam-se 08 vagas não preenchidas. Isso se deve ao fato de muitas crianças residirem na zona rural, e os pais optarem por não encaminhar as crianças a escola, visto que nessa fase a matrícula é optativa.

Visando oportunizar oferta de creche em período integral a partir de 2021, o Município já realizou processo licitatório objetivando ampliar o Centro de Educação Infantil Pingo de Gente, tendo em vista que a estrutura atual não possibilita tal oferta.

Conforme contrato administrativo da Prefeitura Municipal de União do Oeste- SC, nº 18/2020 em anexo, será realizado a ampliação do Centro de Educação Infantil com duas salas de aula para atender a creche em tempo integral.

| ESTRATÉGIAS | PRAZO DA ESTRATÉG IA (se possuir) | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Garantir que, ao final da vigência deste Plano, seja inferior a 10% (dez por cento) a diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 03 (três) anos oriundas | 2016 a 2025 | Fazer um levantamento de dados junto à saúde e assistência social. Após os dados levantados ofertar vagas. | Realizada |
| do quinto de renda familiar percapita mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixa. |  |  |  |
| 1.3Realizar, |  | No inicio de cada |  |
| anualmente, em regime de | 2016 a 2025 | ano vigente será feito levantamento | Realizada |
| colaboração, |  | da demanda através |  |
| levantamento da |  | das secretárias de |  |
| demanda por creche |  | saúde e assistência |  |
| para a população de |  | social, meios de |  |
| até 3 (três) anos de |  | comunicações |  |
| idade, como forma |  | rádios e ofícios via |  |
| de planejar a oferta e |  | escola, visando com |  |
| verificar o |  | isso oferecer as |  |
| atendimento da |  | vagas conforme a |  |
| demanda manifesta |  | demanda. |  |
| no município. |  |  |  |
| 1.4 Revisar e |  | Revisar e adequar normas e procedimentos do mecanismo de consulta pública da demanda das famílias por creche. |  |
| adequar normas e procedimentos do | Anualmente |  | Realizada |
| mecanismo de |  |  |  |
| consulta pública da |  |  |  |
| demanda das |  |  |  |
| famílias por creche. |  |  |  |
| 1.5 Manter e |  | Buscar parcerias | Em |
| ampliar, em regime de colaboração, | Anualmente | por meio de convênios e | andamento |
| programa de |  | programas com |  |
| construção e |  | Estado e União, |  |
| reestruturação de |  | para ampliação e contrução de salas de aula |  |
| escolas, bem como |  | e aquisição |  |
| de aquisição de |  | de equipamentos, e |  |
| equipamentos, |  | materiais de |  |
| visando à expansão e |  | consumo e |  |
| à melhoria da rede |  | permanente. |  |
| física de escolas |  |  |  |
| públicas de |  |  |  |
| educação infantil, |  |  |  |
| respeitando, |  |  |  |
| inclusive, as normas |  |  |  |
| de acessibilidade. |  |  |  |
| 1.6 Realizar avaliação da Educação Infantil a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a | A cada 02 anos | Avaliação institucional da educação infantil e ensino fundamental anos iniciais. Sua realização será feita por meio de uma avaliação institucional de formulário próprio com questões de | Realizada em 2017. Próxima avaliação será em 2020. |
| infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes. |  | múltipla escolha. |  |
| 1.7 Articular a oferta de matriculas gratuitas na creche. | Anualmente | Oferecer vagas conforme demanda. | Realizada |
| 1.8 Promover através de colaboradores e parcerias a formação inicial e continuada dos(as) profissionais da educação infantil, da rede pública municipal. | Anualmente | Manter e realizar novas parcerias com Estado, associações e instituições de ensino público e privado para formação inicial e continuada para professores da rede municipal. | Em Andamento |
| 1.9 Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino e aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos. | Anualmente | Estimular o aperfeiçoamento dos profissionais da Educação infantil nos diversos cursos que promovam a qualidade no processo de ensino e aprendizagem. | Realizada |
| 1.10 Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado complementar e suplementar aos estudantes com deficiência, transtornos do espectro do autismo, transtorno do déficit | Anualmente | Manter e contratar profissionais da educação conforme necessidade e parcerias com APAE e SAED. | Realizada |
| de atenção com hiperatividade e altas habilidades/superdot ação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica. |  |  |  |
| 1.11 Implementar, programas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade. | Anualmente | Articular com áreas da Educação, saúde e assistência social por meio de reuniões da rede tendo como foco o desenvolvimento integral da criança. | Realizada |
| 1.12 Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade e a articulação com a próxima etapa da educação. | Anualmente | Manter e avaliar e ampliar a estrutura e organização conforme a etapa de desenvolvimento da criança. | Realizada |
| 1.13 Fortalecer o | Anualmente | Alimentar os | Realizada |
| acompanhamento e o monitoramento do |  | programas de frequência escolar |  |
| acesso e da |  | monitorando os |  |
| permanência das |  | alunos com |  |
| crianças na educação |  | vulnerabilidade |  |
| infantil, em especial |  | social. |  |
| dos beneficiários de |  |  |  |
| programas de |  |  |  |
| transferência de |  |  |  |
| renda, em |  |  |  |
| colaboração com as |  |  |  |
| famílias e com os |  |  |  |
| órgãos públicos de |  |  |  |
| assistência social, |  |  |  |
| saúde e proteção à |  |  |  |
| infância. |  |  |  |
| 1.14 Promover a busca ativa de | Anualmente | Levantamento de | Realizada |
| crianças em idade correspondente à educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos de idade. |  | dados em parcerias com áreas da educação saúde, assistência social das crianças de 0 a 3 anos fora da escola, oferecendo vagas conforme demanda. |  |
| 1.15 Com a colaboração da União e do Estado realizar a publicação a cada ano do levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e pré- escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento. | Anualmente | Divulgar através dos meios de comunicação, decretos, editais e portarias constando números de vagas oferecidas pela instituição. | Realizada |
| 1.16 Fomentar espaços lúdicos de interatividade considerando a diversidade étnica, de gênero e sociocultural, conforme padrão estabelecido pelo Ministério da Educação. | Anualmente | Adaptar ambientes lúdicos de forma a promover o conhecimento. | Realizada |
| 1.18 Estabelecer critérios para a | Anualmente | Critérios para a matricula das crianças de até 03 anos. Mães que trabalham fora, filhos de famílias de baixa renda e em vulnerabilidade social, considerando espaço físico. | Realizada |
| matrícula de |  |  |  |
| crianças de 0 a 3 |  |  |  |
| anos na creche. |  |  |  |

Meta 2: Com relação a essa meta, na faixa etária correspondente, o município atende crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental anos iniciais e não possui alunos com distorção idade série.

Meta 3: O Município possui parceria com o Estado oferecendo transporte escolar de qualidade para que os alunos de 15 a 17 anos frequentem a instituição escolar e concluam o Ensino Médio.

Meta 4: Os alunos referenciados na meta 04 frequentam o ensino regular tanto na rede Municipal quanto na rede Estadual de ensino e no contra turno frequentam a APAE e ou AEE, atendendo o proposto pela meta 04.

Meta sobre Alfabetização

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.

| Indicador 5A | Descrição do indicador |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO |  | FONTE DO INDICADOR |
| Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de proficiência) | DADO OFICIAL | 5,1% | Relatório Linha de Base PNE- INEP/2014 |
|  | ESTIMATIVA ** | 00,00% | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL) | 00,00% | Minicenso 2017, Busca ativa, Saúde, datasus |

Fonte: SIMEC/MEC

| Indicador 5B | Descrição do indicador |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO |  | FONTE DO INDICADOR |
| Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 da escala de proficiência) | DADO OFICIAL | 15,4% | Relatório Linha de Base PNE- INEP/2014 |
|  | ESTIMATIVA ** | 00,00% | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL) | 00,00% | Minicenso 2017, Busca ativa, Saúde, datasus |

Fonte: SIMEC/MEC

| Indicador 5C | Descrição do indicador |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO |  | FONTE DO INDICADOR |
| Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da escala de proficiência) | DADO OFICIAL | 52,5% | Relatório Linha de Base PNE- INEP/2014 |
|  | ESTIMATIVA ** | 00,00% | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL) | 00,00% | Minicenso 2017, Busca ativa, Saúde, datasus |

Fonte: SIMEC/MEC

Está sendo realizado ações como: reforço escolar, formação continuada para os professores, projetos de incentivo a leitura, diferentes metodologias de ensino, entre outros, a fim de possibilitar a alfabetização das crianças até a etapa correspondente e melhorar os índices relacionados acima.

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | ESTRATÉGIA REALIZADA/ NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Estruturar os processos pedagógicos a fim de garantir a | Estimular a formação permanente de | Em Andamento |
| alfabetização plena a todas as crianças até o final do terceiro ano do ensino fundamental. | estudos integrado de ensino aprendizagem, pontuando as habilidades das crianças até o terceiro ano do ensino fundamental. |  |
|  | Garantir ações pedagógicas efetivas por meio de diagnóstico dos educandos até o terceiro ano do ensino fundamental. |  |
|  | Aderir a recuperação paralela dos conteúdos mínimos Aquisição de material permanente, consumo e didático. |  |
| 5.2 Criar alternativas e possibilidade de uma política de alfabetização que garanta a permanência dos professores alfabetizadores para os três primeiros anos do ensino fundamental. | Criar mecanismos que possibilitem identificar os profissionais que possuem melhor perfil pedagógico para atuar no processo de ensino e aprendizagem nos anos 1°, 2 e 3° ano do ensino aprendizagem. | Realizada |
| 5.3 Utilizar instrumentos de avaliação sistêmica, periódica e específica, para aferir a alfabetização das crianças, bem como estimular o sistema de ensino municipal a criar os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento. | Constante monitoramento nas diversas áreas do conhecimento e etapas. Aderir a instrumentos avaliativos construtivistas ao processo educacional, constante no PPP. | Realizada |
| 5.4 Utilizar e divulgar | Utilizar as |  |
| tecnologias educacionais para a alfabetização de | ferramentas tecnologias para | Realizada |
| crianças, asseguradas a | reforçar conteúdos |  |
| diversidade de métodos e | trabalhados em sala |  |
| propostas pedagógicas, | ampliando os |  |
| bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas. | conhecimentos e as metodologias de ensino e aprendizagem. |  |
| 5.5 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos estudantes, consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade | Incentivar o desenvolvimento das tecnologias e práticas pedagógicas inovadoras. Aquisição e implementação de internet através de fibra ótica. | Realizada |
| 5.6 Fomentar a formação inicial e continuada de professores para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós- graduação stricto sensu e ações de formação continuada de professores para a alfabetização. | Apoiar parcerias que promovam a formação continuada. | Em Andamento |
| 5.7 Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal. | Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência mantendo o professor adjunto encaminhando-as para a APAE, SAED. | Em Andamento |
| 5.8 Promover incentivo a Leitura, bem como fomentar a formação capacitação de professores, bibliotecários e agentes da comunidade para atuarem como mediadores da leitura. | Incentivar e fomentar a capacitação de professores para atuar como mediador da leitura. | Realizada |
| 5.9 Fortalecer e inovar programas de incentivo à leitura. | Incentivar programas de incentivo à leitura. | Realizada |
| 5.10 Articular para | Garantir a oferta de | Em Andamento |
| oferecer reforço escolar para alunos que não se alfabetizaram nos três primeiros anos do Ensino Fundamentar. | ações pedagógicas que reforcem a aprendizagem dos educandos para se apropriarem da alfabetização até o terceiro ano do ensino. |  |

Meta 6: A educação integral não está sendo oferecida em virtude de falta de estrutura física, porém, já foi efetuado a tomada de preços e contratação de empresa para construção de 02 salas de aula, conforme contrato administrativo nº 18/2020 entre a Prefeitura Municipal de União do Oeste a empresa Edificar Construtora Ltda. ( contrato em anexo).

Meta sobre Aprendizado Adequado na Idade Certa

Meta 07: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias municipais para o Ideb:

E. R. Municipal Ângelo Soletti, 4º série / 5º ano.

Metas projetadas: 2015: 6,3, 2017: 6,5- 2019: 6,7 - 2021: 6,9

Ideb observado: 2017: 6,0.

| Indicador 7A | Descrição do indicador |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO 2017 | META ALCANÇADA NO PERÍODO |  | FONTE DO INDICADOR |
| 6,5 | DADO OFICIAL | 6,0 | IDEB- Resultados e Metas |
|  | ESTIMATIVA ** | 00,00 | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL) | 00,00 | Minicenso 2017, Busca ativa, Saúde, datasus |

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/

OBS: Os dados do Ideb de 2019 ainda não foram disponibilizados.

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- |
| 7.1 Estabelecer e implantar, mediante pactuação Inter federativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes para cada ano do ensino fundamental e médio, | Pactuar e garantir as diretrizes da educação assegurando o comprimento das ações elencadas nos PCN`s. | EM ANDAMENTO |
| respeitando-se a diversidade estadual, regional e local. |  |  |
| 7.2 Assegurar que: - no quinto ano de vigência deste Plano, pelo menos, 70% (setenta por cento) dos estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de prendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável; - no último ano de vigência deste Plano, todos os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável. | Garantir a todos os estudantes a conclusão das etapas de ensino, em conformidade da legislação vigente no período vigente deste plano. Aquisição de material escolar e uniformes. | Relizado |
| 7.3 Constituir um conjunto municipal de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do estudante e dos profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino. | Adequar os instrumentos de avaliação Institucional já existente na rede de ensino, a fim de garantir e lograr êxito no processo de ensino e aprendizagem. | Não realizada. Será realizada em 2020. |
| 7.5 Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar. | Garantir a execução do PAR. | EM ANDAMENTO |
| 7.6 Monitorar e orientar a prestação de assistência técnica financeira liberada pelo FNDE, conforme pactuação. | Assegurar o monitoramento e orientar a prestação de assistência técnica financeira liberada pelo FNDE, conforme pactuação. | EM ANDAMENTO |
| 7.7 Informar os dados do censo escolar a fim de colaborar com o desenvolvimento de indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngüe para surdos. | Informar dados ao Censo, na modalidade de educação especial. | Realizada |
| 7.8 Fomentar políticas de forma a buscar atingir as metas do IDEB. | Estimular políticas e ações de forma a buscar atingir as metas do IDEB. | Realizada |
| 7.9 Incentivar a utilização das tecnologias educacionais para o ensino fundamental e médio e incentivar | Apoiar a utilização das tecnologias educacionais bem como práticas pedagógicas para o ensino | Realizada |
| práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos. | fundamental e médio. |  |
| 7.10 Garantir transporte gratuito, por meio de convênio entre as Secretarias Municipais de Educação e Secretaria de Estado da Educação com acessibilidade para todos os estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local. | Assegurar transporte gratuito, por meio de convênio entre as Secretarias Municipais de Educação e Secretaria de Estado da Educação com acessibilidade para todos os estudantes residentes no meio rural com faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local. | Realizado |
| 7.11 Universalizar, em colaboração com a União, Estado até o quinto ano de vigência deste Plano, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação | Apoiar e buscar parceria para a melhoria e implantação do Programa Banda Larga nas escolas. | Realizada |

| computador/estudante nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.12 Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar, garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática; | Estimular a aplicação dos recursos financeiros, por meio de gestão escolar efetiva, garantindo a aplicação da legislação corretamente. | Realizada |
| 7.13 Fomentar a ampliação programas e ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático- escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. | Apoiar os Programas que atendam e incentivem aos educandos, uma educação efetiva e permanente. | Realizada |
| 7.14 Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência. | Garantir a todas as escolas públicas da rede municipal o acesso a energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos, em cada edifício escolar com a acessibilidade às pessoas com | Realizada |

|  | deficiência. |  |
| --- | --- | --- |
| 7.15 Fomentar para institucionalizar, em regime de colaboração, programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas. | Estimular a institucionalização, em regime de colaboração, programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas da rede municipal de ensino. | Realizada |
| 7.19 Garantir políticas de prevenção à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais e de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade. | Estimular às políticas públicas de prevenção a violência na escola e no meio social. | Realizada |
| 7.21 Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil. | Assegurar no PPP e nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro- brasileiras e indígenas com ações educacionais, nos termos das Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, por meio de ações colaborativas com os conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil. | Realizada |

| 7.22 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, com o propósito de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais. | Incentivar a atuação das famílias e setores da sociedade a contribuir na formação educativa escolar das crianças e jovens. | Realizada |
| --- | --- | --- |
| 7.23 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional. | Articular programas da área da educação, local com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional. | Realizada |
| 7.24 Fomentar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde; | Manter parceria com a rede. | Realizada |
| 7.25 Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade | Manter parceria com a rede, com ênfase na saúde. | Realizada |

| educacional. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.26 Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários e agentes da comunidade para atuar como mediadores da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem. | Estimular e promover a Leitura, por meio de programas e ações didáticas escolares. | Realizada |
| 7.27 Repensar estratégias que contemplem as áreas de português e matemática, visando a melhoria no desempenho dessas áreas com o objetivo de elevar as médias do IDEB. | Intensificar o ensino de matemática e português com objetivo de elevar a média do IDEB | Realizada |
| 7.28 Estabelecer políticas de acompanhamento às escolas com relação ao desempenho no IDEB. | Incentivar políticas de acompanhamento às escolas com relação ao desempenho no IDEB. | EM ANDAMENTO |
| 7.29 Apoiar o desenvolvimento de metodologias para acompanhamento pedagógico, priorizando alunos com rendimento escolar defasado. | Implementar o reforço escolar para alunos de 1º ao 5º ano. | Realizado parcialmente |
| 7.30 Promover a regulação e supervisão da oferta da educação básica nas redes pública de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação. | Assegurar a legislação de oferta da educação básica, bem como a função social. | Realizada |
| 7.31 Reconhecer as práticas culturais e sociais dos estudantes | Incentivar as práticas culturais e sociais dos | Realizada |

| e da comunidade local, como dimensões formadoras, articuladas à educação, nos projetos político-pedagógicos e no Plano de Desenvolvimento Institucional, na organização e gestão dos currículos, nas instâncias de participação das escolas e na produção cotidiana da cultura e do trabalho escolar. | estudantes e da comunidade local, nos projetos na organização e gestão dos currículos, nas instâncias de participação das escolas e na produção cotidiana da cultura e do trabalho escolar. |  |
| --- | --- | --- |
| 7.32 Estimular a articulação entre pós- graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação básica, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais. | Apoiar a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação básica, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino- aprendizagem e às teorias educacionais. | Realizada |

Meta 8: O município fornece informações e incentiva a participação no ENCEJA, EJA, ENEM, e realiza o projeto: Viver e Aprender, com o objetivo de integrar e oferecer oportunidade a pessoas idosas que não tiveram acesso ao estudo na idade própria.

Meta 9: O município incentiva a participação no ENCEJA, EJA, ENEM, e promove projetos de alfabetização.

Meta 10: O Municipio oferece cursos de incentivo a qualificação professional em parceria com Senai, Senac, Sebrae, ICASA, entre outros.

Meta 11: O município oferece incentivo para o deslocamento dos alunos que frequentam a Educação profissional em municípios que oferecem essa modalidade de ensino.

Meta 12: O muncípio possui um programa de incentivo ao acesso a educação superior com auxílio financeiro estudantil.

Meta 13: Não se aplica.

Meta 14: Não se aplica.

Meta 15: Todos os professores da rede Municipal de Ensino possuem educação superior na área específica.

Meta 16: Todos os professores da rede Municipal de ensino possuem pós-graduação e é oferecido formação continuada no decorrer do ano letivo.

Meta 17: A meta está sendo analisada e buscando um entedimento do que seria esse equiparativo entre os profissionais do magistério ou outros profissionais.

Meta 18: É realizado através dos conselhos escolares; e a cada dois anos é realizado a avaliação institucional. O PPP das intituições de ensino municipal é produzido coletivamente envolvendo toda a comunidade escolar.